## Sheet1
附件：
安徽艺术学院2026届毕业论文（设计）工作时间表
序号 | 时间安排 | 主要工作 | 工作内容 | 牵头部门
1 | 2025.10.27-2025.11.7 | 1.各二级学院制定毕业论文（设计）工作实施细则； 2.学习宣传工作要求，认真部署 | 1.各二级学院制定本单位毕业论文（设计）工作实施细则，并报教务处备案。 2.各二级学院组织师生认真学习毕业论文（设计）的相关规定与要求，做好2026届毕业论文（设计）的动员和培训工作。 | 各二级学院
2 | 2025.11.10-2025.11.21 | 公布选题、确定指导教师 | 1.公布选题指南，组织学生选题；双向选择确定指导教师。 2.将《毕业论文（设计）选题情况一览表》于11月21日前报教务处备案。 | 各二级学院
4 | 2025.11.24-2025.11.30 | 师生见面，指导教师下达任务书 | 学生选题确定后与指导教师见面，指导教师向学生下达《本科毕业论文（设计）任务书》。 | 各二级学院及论文指导教师
5 | 2025.12.1-2025.12.7 | 完成开题报告 | 学生按任务书要求收集、查阅有关文献资料，撰写《毕业论文（设计）开题报告》，并经指导老师修改、审核后定稿。 | 指导教师
6 | 2025.12.8-2026.4.12 | 指导撰写毕业论文 | 1.学生结合毕业论文（设计）选题开展调研，资料收集等工作； 2.学生按毕业论文（设计）任务书中要求，按时完成毕业论文（设计）初稿，并于4月12日前定稿。 | 指导教师
7 | 2026.3.9-2026.3.13 | 中期检查 | 各二级学院开展中期检查；教学督导组会同教务处进行专项检查，重点检查各项工作进展情况。 | 教学督导组、教务处，各二级学院
8 | 2026.4.13-2026.4.26 | 做好答辩前相关工作 | 各二级学院根据中期检查结果完善工作内容。按要求做好答辩前相关工作，准备答辩材料等。 | 各二级学院
9 | 2026.4.27-2026.5.15 | 毕业论文（设计）答辩、查重、报送成绩 | 1.各二级学院按照相关规定审查毕业论文（设计）答辩资格，并将答辩日程安排与要求报教务处备案，公布答辩时间、地点； 2.学生按要求将毕业论文（设计）装订文本交指导教师； 3.指导教师按照评分标准公正评分； 4.各二级学院组织答辩小组进行答辩，按照学院要求和标准公正评分； 5.各二级学院将毕业论文（设计）成绩录入系统并将《毕业论文（设计）成绩统计表》报教务处存档。 | 各二级学院，教务处
10 | 2026.5.18-2026.5.29 | 归档总结 | 1.各二级学院总结毕业论文（设计）工作，写出书面总结报告，内容包括主要经验、成果、完成情况、论文查重情况与重复率情况，成绩分布分析、学生情况及指导教师工作情况、工作建议等报教务处； 2.毕业论文（设计）相关资料按照要求填写、装订，由各二级学院整理归档。 | 各二级学院